## WBS
[6 empty] | 2019-01-07 | 2019-03-29
프로젝트코드_프로젝트명 | [5 empty] | 사업기간 |  |  |  | Task 합계 |  | 현재진행율 |  | 01월 | [24 empty] | 02월 | [27 empty] | 03월
[6 empty] | 2019-01-07 | 2019-03-29 |  | 100% | 29 | 100% | 89.69% | 952 | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W
[14 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
WBS | 구분 |  |  | 업무R&R (소프트캠프) | 업무R&R (고객사) | Start date | End date | Status | 일정 비중 | Task 비중 | 비중 | 진행율 | 시간 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29
1 | 계획 |  |  |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-11 | Finish | 5.882% | 10.34% | 7.667% | 7.667% | 56
|  | 1.1.1 | 프로젝트 요건 및 범위 정의 |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-09 | Finish | 2.521% | 3.448% | 2.892% | 100% | 24
|  | 1.1.2 | 프로젝트 일정 및 계획 수립 |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-10 | Finish | 1.681% | 3.448% | 2.388% | 100% | 16
|  | 1.1.3 | 프로젝트 수행 방안 협의 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-11 | Finish | 1.681% | 3.448% | 2.388% | 100% | 16
2 | 분석/설계 |  |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-25 | Finish | 10.08% | 13.79% | 11.57% | 11.57% | 96
|  | 2.1.1 | 업무 환경 분석 ( 인프라 ) |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-16 | Finish | 2.521% | 3.448% | 2.892% | 100% | 24
|  | 2.1.2 | 업무 환경 분석 ( 로컬 ) |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-18 | Finish | 2.521% | 3.448% | 2.892% | 100% | 24
|  | 2.1.3 | 사용자정보연동 요건 분석 |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-23 | Finish | 2.521% | 3.448% | 2.892% | 100% | 24
|  | 2.1.4 | 보안정책 요건 분석 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-25 | Finish | 2.521% | 3.448% | 2.892% | 100% | 24
3 | 구현 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-02-01 | Finish | 11.76% | 20.69% | 15.33% | 15.33% | 112
|  | 3.1.1 | 문서보안 서버 및 DBMS 구성 및 설치, 테스트 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-30 | Finish | 2.521% | 3.448% | 2.892% | 100% | 24
|  | 3.1.2 | 사용자정보연동 구현 및 테스트 |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-30 | Finish | 1.681% | 3.448% | 2.388% | 100% | 16
|  | 3.1.3 | 관리자콘솔 설치 및 테스트 |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-30 | Finish | 1.681% | 3.448% | 2.388% | 100% | 16
|  | 3.1.4 | 승인반출시스템 구성 및 설치, 테스트 |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | Finish | 0.8403% | 3.448% | 1.884% | 100% | 8
|  | 3.1.5 | 사용자정보연동 구현 및 테스트 |  |  | 2019-01-30 | 2019-02-01 | Finish | 2.521% | 3.448% | 2.892% | 100% | 24
|  | 3.1.6 | 클라이언트 패키징 |  |  | 2019-01-30 | 2019-02-01 | Finish | 2.521% | 3.448% | 2.892% | 100% | 24
4 | 검증 |  |  |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-28 | Finish | 31.93% | 31.03% | 31.57% | 31.57% | 304
|  | 4.1.1 | 테스트 케이스 시나리오 작성 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-08 | Finish | 1.681% | 3.448% | 2.388% | 100% | 16
|  | 4.1.2 | 문서보안 서버 테스트 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-15 | Finish | 4.202% | 3.448% | 3.9% | 100% | 40
|  | 4.1.3 | 클라이언트 기본기능 테스트 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-15 | Finish | 4.202% | 3.448% | 3.9% | 100% | 40
|  | 4.1.4 | 승인반출시스템 기본기능 테스트 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-15 | Finish | 4.202% | 3.448% | 3.9% | 100% | 40
|  | 4.1.5 | 관리자 교육 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | Finish | 0.8403% | 3.448% | 1.884% | 100% | 8
|  | 4.1.6 | 파일럿 검증 계획 수립 및 대상자 선정, 가이드 전달 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-20 | Finish | 1.681% | 3.448% | 2.388% | 100% | 16
|  | 4.1.8 | 파일럿 검증 대상자 배포 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-28 | Finish | 5.042% | 3.448% | 4.405% | 100% | 48
|  | 4.1.9 | 장애 및 문의대응 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-28 | Finish | 5.042% | 3.448% | 4.405% | 100% | 48
|  | 4.1.10 | 최종 배포 클라이언트 패키징 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-28 | Finish | 5.042% | 3.448% | 4.405% | 100% | 48
5 | 배포/이행 |  |  |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-29 | Progress | 36.13% | 17.24% | 28.58% | 21.43% | 344
|  | 5.1.1 | 배포 부서 선정 및 계획 수립 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-05 | Finish | 1.681% | 3.448% | 2.388% | 100% | 16
|  | 5.1.2 | 정보보호부 시범적용 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-15 | Finish | 6.723% | 3.448% | 5.413% | 100% | 64
|  | 5.1.3 | ICT기획부(1) |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-29 | Progress | 8.403% | 3.448% | 6.421% | 50% | 80
|  | 5.1.12 | 영업점 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-29 | Progress | 4.202% | 3.448% | 3.9% | 50% | 40
|  | 5.2.1 | 장애 및 문의대응 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-29 | Progress | 15.13% | 3.448% | 10.45% | 75% | 144
6 | 운영전환 |  |  |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-29 | Progress | 4.202% | 6.897% | 5.28% | 2.112% | 40
|  | 6.1.1 | 산출물 정리 및 완료보고 작성 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-28 | Progress | 3.361% | 3.448% | 3.396% | 80% | 32
|  | 6.2.1 | 검수 및 철수 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | Standby | 0.8403% | 3.448% | 1.884% | 0% | 8