|  |
| --- |
| **제품공급 및 진행률 확인서** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 명 |  | | | | | | [프로젝트코드] | |
| 사업 기간 | 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 | | | | | | | |
| 사업 내용 | 기존 문서보안 구버전을 Win 10을 지원하는  문서보안서버 / 클라이언트 v5.0 업그레이드 사업 | | | | | | | |
| 사업 범위 | • Win10, MS-Office 2016, 한글 2014 업그레이드 적용  • 문서보안 클라이언트 및 문서보안 서버 업그레이드, IPDS 구축  • 승인반출시스템, 문서추적시스템 도입  • Add-In 추가개발 1건 ( 보안문서 정보탭 숨김 기능 ) | | | | | | | |
| 공급 제품  (SW) | 제품명 | | | 라이선스 | | 납품여부 | | 상태 |
| 계획수량 | 실적수량 |
| SCI Server 2.0 | | | 2식 | 2식 | 납품완료 | | 운영대기 |
| Document Security 5.0 | | | 12,000User | 12,000User | 납품완료 | | 설치대기 |
| Log Tracer Server | | | 1식 | 1식 | 납품완료 | | 운영대기 |
| 승인반출시스템 | | | 1식 | 1식 | 납품완료 | | 운영대기 |
| 공급 제품  (HW) | ML320 | | | 2EA | 2EA | 납품완료 | | 설치완료 |
|  | | |  |  |  | |  |
| 진행 단계 및 진행률 | 계획 | 분석/설계 | 구현 | 검증 | 배포 | 운영이관 | | **진행률** |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | | **83%** |
| 잔여업무/  작업내역 | - 배포 지원  - Add-In 추가개발 1건 ( 보안문서 정보탭 숨김 기능 ) | | | | | | | |
| 비고 |  | | | | | | | |

『[고객사명] [사업명] 』은

현재 상기와 같이 제품 공급 및 진행이 되었음을 확인하였습니다.

**20 년 월 일**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 검수요청 |  | 검수확인 |  |
| 회사명 | 소프트캠프 | 회사명 |  |
| 담당자명 | 최 용 관 (서명) | 담당자명 | (서명) |

[별첨#1. 세부내역]

* 공급 제품

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 제품명 | 라이선스 | | 납품 여부 | 상태 |
| 계획 수량 | 실적 수량 |
| SW | SCI Server 2.0 | 2식 | 2식 | 납품 완료 | 운영 대기 |
| Document Security 5.0 | 1,2000User | 1,2000User | 납품 완료 | 설치 대기 |
| Log Tracer Server | 1식 | 1식 | 납품 완료 | 운영 대기 |
| 승인반출시스템 | 1식 | 1식 | 납품 완료 | 운영 대기 |
| HW | ML320 | 2EA | 2EA | 납품 완료 | 설치 완료 |
|  |  |  |  |  |

* 진행단계 및 진행률(%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 단계 | 주요 업무내역 | 진행률(%) | |
| 계획 | 실적 |
| 계획 | 프로젝트 수행 및 일정 계획 수립 | 5.0 | 5.0 |
| 분석/설계 | PC및 업무시스템 등 환경분석, 요구사항 기술협의 | 10.0 | 10.0 |
| 구현 | 문서보안 구축, 인사연동 적용, 업무시스템 연동 | 30.0 | 30.0 |
| 검증 | 장애 및 이슈 대응, 관리자 교육 | 15.0 | 0 |
| 배포 | 문서보안 클라이언트 배포, 업무시스템 오픈, 사용자 교육 | 30.0 | 0 |
| 운영전환 | 검수확인 관련 산출물 정리 및 운영 이관 | 10.0 | 0 |
| 합 계 | | 100.0 | 45.0 |

* 잔여업무/작업 내역

|  |
| --- |
| - 배포 지원 |

* 운영도구 제공명세

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구분 | 적용여부 | 비고 |
| IPDS | □ 적용 □ 미 적용 | 운영 제품 패치 배포 및 형상관리, 정합성 보장 |
| 미 적용 사유 |  | |
| 웹 도움말 | □ 적용 □ 미 적용 | 사용자 자가 조치를 통해 운영 담당자 업무 경감 |
| 미 적용 사유 |  | |
| QSS | □ 적용 □ 미 적용 | 클라이언트 PC 환경점검 자동화 툴 |
| 미 적용 사유 |  | |

(끝)